## Tabelle1
|  | Projekt 5 | [17 empty] | Projekt 6 | [8 empty] | Projekt 6
Arbeitspakete |  | Analysephase | [6 empty] | Realisierungsphase | [17 empty] | Arbeitspakete |  | Realisierungsphase | [16 empty] | Validierungsphase
Pflichtenheft | [26 empty] | Pflichtenheft
• Disposition | [26 empty] | • Disposition
Fachbericht | [26 empty] | Fachbericht
• Disposition | [26 empty] | • Disposition
• Korrektur | [26 empty] | • Korrektur
Hardware | [26 empty] | Hardware
• Speisung | [26 empty] | • Speisung
○ Akku | [26 empty] | ○ Akku
○ Photovoltaik | [26 empty] | ○ Photovoltaik
• Sensoren | [26 empty] | • Sensoren
| • Lufttemperatur | [26 empty] | • Lufttemperatur
| • Validierung | [26 empty] | • Validierung
| • Windgeschwindigkeit | [26 empty] | • Windgeschwindigkeit
| • Validierung | [26 empty] | • Validierung
| • Niederschlagsmenge | [26 empty] | • Niederschlagsmenge
| • Validierung | [26 empty] | • Validierung
| • Sonnenstunden | [26 empty] | • Sonnenstunden
| • Validierung | [26 empty] | • Validierung
• Datenspeicherung | [26 empty] | • Datenspeicherung
Software | [26 empty] | Software
• Datenübertragung | [26 empty] | • Datenübertragung
• Datenspeicherung | [26 empty] | • Datenspeicherung
• Firmware f. Sensoren | [26 empty] | • Firmware f. Sensoren
Gehäuse | [26 empty] | Gehäuse
• Design | [26 empty] | • Design
• Bau | [26 empty] | • Bau
Woche |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Woche |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33