## Tabelle1
Arbeitspakete | Analysephase | [5 empty] | Realisierungsphase | [14 empty] | Validierungsphase
Pflichtenheft | [11 empty] | Projektwoche | [5 empty] | MSP-Phase
• Disposition
Fachbericht
• Disposition
• Korrektur
Kommunikationsmodul
• USB-Interface
• Mobilfunknetz
• GPS-Modul
Energieversorgung
• Photovoltaikanlage
♦ Ladeschaltung
• Akkumulator
Sensoren
• Lichtintensität
• Sensordaten validieren
Printherstellung
• Schema und PCB designen
• Prototyp fabrizieren
• PCB verifizieren
Firmware
• UML-Diagramm erstellen
• Firmware schreiben
♦ Sensoren einbinden
♦ Datenhandling
♦ Kommunikation
• Firmware verifizieren
Gehäuse
• Design
• Bau
Woche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33